ПРОЕКТ

План

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования

Гайского района Оренбургской области»

на 2013-2018 годы

ГЛАВА I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

Основные направления

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- реализация муниципальной программы «Дети Оренбуржья»;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Ожидаемые результаты

1.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

2.Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

3.Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в дошкольном образовании.

Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | тыс. человек | 0,840 | 0,915 | 0,960 | 0,972 | 0,963 | 0,950 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 43,9 | 42,6 | 41,7 | 40,8 | 42 | 43,2 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,358 | 0,360 | 0,362 | 0,375 | 0,374 | 0,380 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом) | тыс. человек | 0,153 | 0,162 | 0,140 | 0,145 | 0,145 | 0,148 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | тыс. человек | 0,011 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 |
|  | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций - всего, из них: | тыс. человек | 129 | 133 | 139 | 139 | 139 | 139 |
|  | педагогические работники | тыс. человек | 0,038 | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,43 | 0,43 |
| 7. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,4 | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1. | Получение субсидий из областного бюджета на реализацию программы развития дошкольного образования (при условии выделения средств областного бюджета) | МКУ отдел образования администрации Гайского района | 2014 год | Реконструкция «Колпакской ООШ» под открытие дошкольной группы |
| 1.1. | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о реализации Гайским районом программ развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением | МКУ отдел образования администрации Гайского района | 2013 год | аналитические справки о выполнении программ развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района | 2013 - 2015 гг. | 41 место в ГКП (с. Саверовка, с. Колпакское, с. Старохалилово, с. Новониколаевка, с. Лылово, с. Хмелевка) |
| 2.1. | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | МКУ отдел образования администрации Гайского района, министерство образования Оренбургской области | 2013-2014 годы | муниципальная программа развития дошкольного образования, соглашение, пакет проектно-сметной документации |
| 3. | Обеспечение выполнения обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы |  |
| 3.1. | Обновление нормативно-правовой базы Гайского района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2015 годы | нормативные правовые акты администрации Гайского района о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с обновлением регулирующих документов |
| 3.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2014-2018 годы | информационная справка о материально-техническом состоянии зданий дошкольных образовательных организаций на основе предписаний надзорных органов |
| 3.3. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2014-2018 годы | письмо в министерство образования Оренбургской области по внесению предложений в действующие нормативные акты надзорных органов в сфере дошкольного образования |
|  | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2016 годы | 100 процентов |
| 4.1. | Изучение нормативных правовых актов Оренбургской области, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2014 год | распоряжение Губернатора Оренбургской области «О введении и реализации ФГОС дошкольного образования» |
| 4.2. | Изучение проекта постановления Правительства Оренбургской области «О плановых показателях повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования» | МКУ отдел образования администрации Гайского района, МКУ МЦБ администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2014 год | постановление Правительства Оренбургской области «О плановых показателях повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования» |
| 4.3. | Изучение требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимули-рование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2014 годы | требования к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного обра- зования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 4.4. | Изучение требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2014-2016 годы | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 4.5. | Разработка основной образовательной программы (далее - О1Ш) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | дошкольные образовательные организации | 2014-2016 годы | основная общеобразовательная программа дошкольного образования |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2014 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году - 100 процентов; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году - 100 процентов |
| 5.1. | Разработка должностных инструкций педагогического работника дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | дошкольные образовательные организации | 2013-2014 годы | должностные инструкции педагогического работника дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 5.2. | Выполнение программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013 год | программа повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| 5.3. | Выполнение программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013 год | программа повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| 5.4. | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2014 годы | персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| 6. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2014 годы | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 6.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2014 годы | информационная справка о результатах социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, на- правленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования |
| 6.2. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | МКУ отдел образования администрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013-2014 годы | примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 6.3. | Ознакомление с методическими рекомендациями для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | МКУ отдел образования администрации Гайского района, МКУ МЦБ администрации Гайского района | 20132014 годы | методические рекомендации для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников |
| 6.4. | Изучение с порядком формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | МКУ отдел образования администрации Гайского района, МКУ МЦБ аминистрации Гайского района, дошкольные образовательные организации | 2013 год | утвержденный порядок формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
|  | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | МКУ отдел образования администрации Гайского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Оренбургской области - 100 процентов |
| 7.1. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | МКУ отдел образования администрации Гайского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
| 7.2. | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций | МКУ отдел образования администрации Гайского района, МКУ МЦБ аминистрации Гайского района | 2013-2014 годы | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций |
| 7.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | МКУ отдел образования администрации Гайского района, МКУ МЦБ аминистрации Гайского района, дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | информационная справка о результатах внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МКУ отдел образования администрации Гайского района, Администрация Гайского района, МКУ МЦБ администрации Гайского района | 2013-2018 годы | нормативный правовой акт администрации Гайского района об утверждении бюджета на текущий и плановый периоды |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | МКУ отдел образования администрации Гайского района, Администрация Гайского района, МКУ МЦБ администрации Гайского района | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате общеобразовательных организаций Оренбургской области - 100 процентов |
| 8.1. | Ознакомление с методическими рекомендациями по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | МКУ отдел образования администрации Гайского района, МКУ МЦБ аминистрации Гайского района | 2013-2014 годы | методические рекомендации по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации |
| 8.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции | МКУ отдел образования администрации Гайского района, Администрация Гайского района | 2013-2014 годы | методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции |
| 8.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | МКУ отдел образования администрации Гайского района | 2013-2014 годы | типовая форма трудового договора с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | МКУ отдел образования администрации Гайского района, | 2013-2018 годы | Аналитическая справка по удовлетворенности населения доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 9.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации) | 2013-2018 годы | планы работы министерства образования Оренбургской области, органов местного самоуправления, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, на текущий календарный год |
| 9.2. | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством образования Оренбургской области и органами местного самоуправления | МКУ отдел образования администрации Гайского района, Администрация Гайского района | 2015-2017 годы | информационная справка о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями заключенными между министерством образования Оренбургской области и органами местного самоуправления |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставление возможности получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов |  | 9,0 | 46,0 | 55,0 | 100,0 | 100,0 | реализация во всех дошкольных образовательных организациях образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | внедрение системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | соответствие средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в общеобразовательных организациях Оренбургской области, повышение качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | заработной плате общеобразовательных организаций Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  | кадрового состава дошкольного образования |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | повышение образовательного уровня педагогических работников дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 68,5 | 80,0 | 85,7 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки всех педагогических работников системы дошкольного образования 1 раз в 5 лет |

ГЛАВА П.   ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

I.Основные направления

1.	Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов, включает в себя:

- введение ФГОС;

- формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

-разработку, апробацию и реализацию муниципальной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования), а также повышение квалификации педагогических работников.

2. Обеспечение равного доступа к качественному  образованию включает в себя:
          - совершенствование муниципальной системы оценки качества;

- разработку и реализацию муниципальной программы  поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

3.	Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

-разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

-разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

II. Ожидаемые результаты

- Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым ФГОС.

5.Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование муниципальной  системы оценки качества, введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

6. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

III. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет | человек | 2205 | 2220 | 2227 | 2247 | 2267 | 2296 | 2307 |
| 2. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 965 | 945 | 950 | 955 | 960 | 970 | 975 |
| 3. | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,30 |
| 4. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС | процентов | 18 | 24 | 35 | 46 | 58 | 69 | 80 |

Значение показателя обусловлено численностью обучающихся 9-11 классов (к 2018 году по ФГОС будут обучаться все учащиеся 1—8 классов).

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | 5 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Обеспечение условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования: закупка учебников и методических пособий | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации (по согласованию) | 2013-2018 годы | 80 процентов учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС |
| 2. | Формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена — 1,53 процента |
| 2.1. | Внедрение методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013 год | инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; инструктивно-методические материалы по проведению комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Апробация и анализ результатов мониторинга | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2014 год | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга; предложения и замечания по устранению выявленных затруднений у обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования |
| 2.3. | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации организации | 2015-2018 годы | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга на регулярной основе |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 3. | Внедрение модели региональной системы оценки качества образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013 год | аналитическая справка о ходе внедрения региональной системы оценки качества образования |
| 3.1. | Реализация положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013 год | Пакет нормативных документов по итогам реализации |
| 3.2. | Внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013 год | 12 общеобразовательных организаций (после оптимизации сети общеобразовательных учреждений в 2013 году), их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 4. | Кадровое обеспечение системы общего образования | Отдел образования администрации Гайского района | 2013- 2018 годы |  |
| 4.1. | Реализация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров. «Педагогические кадры Гайского района на 2009-2015 гг.» | Отдел образования администрации Гайского района, РМК | 2013-2014 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.2. | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования | Отдел образования администрации Гайского района РМК | 2013- 2014 годы | комплекс мер, направленных на поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования |
| 4.3. | Разработка муниципальной модели допрофессионального педагогического образования | Отдел образования администрации Гайского района РМК | 2013- 2014 годы | муниципальная модель допрофессионального педагогического образования |
| 4.4. | Апробация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования администрации Гайского района РМК | 2014- 2016 годы | предложения по корректировке содержания разделов муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 4.5. | Мониторинг эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования администрации Гайского района РМК | 2014- 2016 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 4.6. | Реализация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров (реализация комплекса мер по организации постдипломной специализации, наставничества, муниципального целевого заказа на подготовку педагогических работников) | Отдел образования администрации Гайского района РМК | 2017- 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 5. | Разработка муниципальной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2015 год | программа поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, утвержденная приказом министерства образования Оренбургской области (по согласованию с заинтересованными ведомствами) |
| 5.1. | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях, с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013 год | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена -1,53 процента |
| 5.2. | Разработка механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | нормативные акты, обеспечивающие учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении, оплате труда педагогических работников, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования |
| 5.3. | Организация работы по усилению квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях, через привлечение специалистов, работающих с детьми из неблагополучных семей | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | программа повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 5.4. | Формирование программ профильного обучения учащихся и их включение в основную общеобразовательную программу школы | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2014 год | программы профильного обучения учащихся |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразователь-ные организации | 2013 год |  |
| 6.2. | Реализация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013 год | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций -15 процентов |
| 6.3. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Министерство образования, МКУ отдел образования администрации Гайского района, Администрация Гайского района, МКУ МЦБ администрации Гайского района | 2013-2018 годы | повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 6.4. | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2014 год | нормативные акты общеобразовательных организаций, в том числе регламентирующие режим работы педагогических работников |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации |  | аналитическая справка по итогам внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций |
| 7.1. | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2014 годы | сравнительный анализ, показывающий динамику изменений с учетом нововведений |
| 7.2. | Внедрение муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных муниципальных услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2014 год | муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 7.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) обще образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации (по согласованию) | 2013-2018 годы | трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | образовательные организации (по согласованию) | 2013-2018 годы |  |
| 8.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | МКУ отдел образования администрации Гайского района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, инструктивно-методические семинары, совещания (по отдельному графику) |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школах с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школах с худшими результатами ЕГЭ | процентов | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех, выпускников, которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 15 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | - | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | Во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

ГЛАВА III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

I. Основные направления

Обновление содержания дополнительного образования детей Гайского района включает в себя:

- разработка (реализация) муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей Гайского района на 2014-2016 годы»

- разработка муниципальной модели организации дополнительного образования детей, проведение научных исследований, направленных на интеграцию науки и практики в системе дополнительного образования района;

-реализация механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогами работниками организаций дополнительного образования.

II. Ожидаемые результаты

-сохранение и увеличение уровня занятости детей и подростков во внеурочное время  не менее 60%;

-повышение уровня технической оснащенности учреждений дополнительного образования детей МБОУДОД «ЦДЮТ» и МБОУДОД «ДЮСШ»;

-интеграция общего и дополнительного образования;

-распространение инновационного опыта учреждений дополнительного образования детей;

-увеличение доли одаренных детей в различных областях знаний и спорте.

III. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5—18 лет | тыс. человек | 1085 | 1200 | 1200 | 1205 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 61,1 | 61,1 | 62,0 | 62,4 | 63,0 | 63,1 | 63,2 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,055 | 0,055 | 0,056 | 0,056 | 0, 057 | 0,057 | 0,057 |

*) В таблицу включены количественные характеристики всей системы дополнительного образования района, в которой указаны дети, посещающие несколько творческих объединений (2 и более).

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1. | Разработка и реализация муниципальной программы развития дополнительного образования детей в Гайском районе | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2013-2016 годы | Программа «Развитие дополнительного образования детей Гайского района» на 2014-2016 годы |
| 1.1. | Мониторинг и оценка эффективности реализации программы «Развития дополнительного образования детей Гайского района» | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2014- 2016 годы | информационно-аналитические справки о состоянии и развитии системы дополнительного образования в районе |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования в Гайском районе | МКУ отдел образования администрации Гайского района | 2013- 2018 годы |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию научно-технического творчества, школьного туризма | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2014- 2018 годы | до 10 процентов детей (от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях района), занятых в творческих объединениях технического и туристического направлений |
| 2.2. | Разработка плана капитального ремонта и противоаварийных мероприятий здания районного учреждения организации дополнительного образования МБОУДОД «ЦДЮТ» Гайского района Оренбургской области | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Администрация Гайского раойна | 2013- 2016 годы | проведение ремонтных работ здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района (ремонт здания, приоретение и установка ПАК «Стрелец-Мониторинг») |
| 3. | Создание и развитие программно-методического и информационного обеспечения дополнительного образования детей Гайского района | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2014- 2018 годы |  |
| 3.1. | Создание районного банка программ дополнительного образования детей по направлениям, реализуемым в Гайском районе |  |  | Банк программ дополнительного образования детей по направлениям |
| 3.2. | Разработка методики и организации социологических исследований по изучению потребностей детей и родителей в дополнительных образовательных услугах |  |  | Методика проведения социологических исследований по изучению потребностей детей и родителей в дополнительных образовательных услугах |
| 3.3. | Создание районного банка передового педагогического опыта педагогов дополнительного образования детей, современных методик, используемых педагогами дополнительного образования в своей деятельности |  |  | Банк передового педагогического опыта педагогов дополнительного образования детей, банк современных методик, используемых в дополнительном образовании |
| 4. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей (по методическим рекомендациям министерства образования Оренбургской области) | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2013- 2018 годы | Сравнительный анализ, показывающий динамику изменений с учетом нововведений |
| 4.1. | Обновление показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей Гайского района, их руководителей и основных категорий работников |  | 2014 год, 2018 год | внедрение инструментов оценки качества образования на уровне учреждений дополнительного образования детей Гайского района |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению обучению |
| 5. | Создание мониторинга по выявлению молодых талантов в Гайском районе | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2015-2018 годы | Мониторинг по выявлению молодых талантов в Гайском районе |
| 5.1. | Реализация Единого календаря массовых и методических мероприятий МКУ отдел образования администрации Гайского района и районных организаций дополнительного образования детей | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2013-2018 годы | Создание банка данных талантливой молодежи Гайского района |
| 5.2. | Реализация мероприятий в рамках областных целевых программ: - «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Оренбургской области на 2011-2015 годы»; - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Оренбургской области» на 2013-2016 годы; - «Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области» на 2013-2016 годы и др. | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2013- 2015 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 60 процентов охвата детей) |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 5.3. | Внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Гайского района | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2013-2018 годы | Аналитические справки по итогам внедрения моделей эффективного контракта |
| 5.4. | Подготовка приказа МКУ отдел образования администрации Гайского района «О создании рабочей группы по реализации и внедрению эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Гайского района» | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района | 2013 год | Приказ МКУ отдел образования администрации Гайского района «О создании рабочей группы по реализации и внедрению эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Гайского района» |
| 5.5. | Расчет величины и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МКУ отдел образования администрации Гайского района; МБОУДОД «ЦДЮТ» Гайского района, МБОУДОД «ДЮСШ» Гайского района, МКУ МЦБ администрации Гайского района | 2013- 2018 годы | рост педагогического ресурса системы дополнительного образования детей Гайского района посредством поэтапного повышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |
| 5.6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей Гайского района, в том числе: разработка показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот для руководителей учреждений дополнительного образования | МКУ отдел образования администрации Гайского района; МКУ МЦБ администации Гайского района | 2014- 2018 годы | Аналитическая справка по итогам реализации |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации и переподготовки руководителей и педагогов УДОД Гайского района | МКУ отдел образования администрации Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества» Гайского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района, МКУ МЦБ администации Гайского района | 2014- 2018 годы | План-график мероприятий, направленных на повышение квалификации и переподготовки руководителей и педагогов |
| 6.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | МКУ отдел образования администрации Гайского района | 2013-2018 годы | разъяснительная работа в коллективах УДОД, проведение семинаров, круглых столов |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 61,1 | 62,0 | 62,4 | 63,0 | 63,1 | 63,2 | не менее 92,9 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 40,0 | 41,0 | 41,2 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | увеличится доля учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате педагогов общего образования | процентов | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогических работников составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области |
| 4. 1 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 20,9 | 20,9 | 21,5 | 23,0 | 24,7 | 25,7 | численность педагогических работников в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 33 процентов от общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |